## Modernización y Transparencia
COMPROMISOS EXTRA-PROGRAMÁTICOS DEL GOBERNADOR REGIONAL
EJE | SUBEJE | N° | COMPROMISOS | N° | INICIATIVA | DIVISIÓN | DEPARTAMENTO | ESTADO ACTUAL | PORCENTAJE INICIATIVA | FECHA APROX. | PORCENTAJE COMPROMISO
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 1 | Modernizar Estructura del GORE | 1 | Nuevo Organigrama del GORE | DAF | Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | FINALIZADO | 100% | 2023-12-31 | 39%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 1 | Modernizar Estructura del GORE | 2 | Levantamiento de Procesos | DAF | Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | EN EJECUCIÓN | 90%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 1 | Modernizar Estructura del GORE | 3 | Levantamiento de Servicios | DAF | Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | EN EJECUCIÓN | 5%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 1 | Modernizar Estructura del GORE | 4 | Detalle de Unidades y Oficinas | DAF | Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | PLANIFICACIÓN 2023 | 0%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 1 | Modernizar Estructura del GORE | 5 | Perfiles de Cargos | DAF | Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | PLANIFICACIÓN 2023 | 0%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 2 | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad | 1 | Crear Comité de Modernización de la Gestión y Transparencia | DAF | Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | FINALIZADO | 100% | 31-06-2023 31-12-2023 | 78%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 2 | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad | 2 | Crear Consejo Asesor de Modernización de la Gestión y Trasparencia | DAF | N/A | FINALIZADO | 100%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 2 | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad | 3 | Estrategia para el Uso de Tecnologías Digitales | DAF | Departamento de Tecnolgías de la Información/Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | EN EJECUCIÓN | 100%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 2 | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad | 4 | Simplificar los trámites | DAF | Departamento de Tecnolgías de la Información/Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | EN EJECUCIÓN | 50%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN |  | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad |  | Estimular la transformación cultural y la colaboración interna/Optimizar la marca GORE RMS en su vitrina digital intranet con innovación para llegar al público interno | DAF | Departamento de Tecnolgías de la Información/Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | EN EJECUCIÓN | 10%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN |  | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad |  | Estimular la transformación cultural y la colaboración interna/Optimizar la marca GORE RMS en su vitrina digital página web con innovación para llegar al público externo | DAF | Departamento de Tecnolgías de la Información/Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | EN EJECUCIÓN | 10%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN |  | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad |  | Estimular la transformación cultural y la colaboración interna/Creando una cultura de bienestar con sentido de propósito y conexiones para las personas | DAF | Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas/Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | EN EJECUCIÓN | 10%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 2 | Desarrollar Sistema de Mejora Continua y Calidad | 5 | Implementar Plan de Gestión del Cambio | DAF | Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas/Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | EN EJECUCIÓN | 10%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 3 | Implementar Plataforma de Gobierno Abierto | 1 | Crear Sistema de Gestión Documental - GORE 0 Papel | DAF | Departamento de Tecnologías de la Información | FINALIZADO | 100% | 31-06-2024 | 40%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 3 | Implementar Plataforma de Gobierno Abierto | 2 | Implementar mejoras en SAGIR | DAF | Departamento de Tecnologías de la Información | EN EJECUCIÓN | 25%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 3 | Implementar Plataforma de Gobierno Abierto | 3 | Crear Portal CORE | DAF | Departamento de Tecnologías de la Información | EN EJECUCIÓN | 25%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | MODERNIZACIÓN | 3 | Implementar Plataforma de Gobierno Abierto | 4 | Implementar Plan de Gobierno Abierto junto a OGP (Alianza Para el Gobierno Abierto) | DAF | Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión | PLANIFICACIÓN 2024 | 10%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 1 | Implementar Sistema de Integridad | 1 | Crear Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | FINALIZADO | 100% | 2023-12-31 | 60%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 1 | Implementar Sistema de Integridad | 2 | Conformar Comité de Integridad en el GORE | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | FINALIZADO | 100%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 1 | Implementar Sistema de Integridad | 3 | Crear una Política de Integridad | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | FINALIZADO | 100%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 1 | Implementar Sistema de Integridad | 4 | Actualizar Código de Ética y Conducta | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | PLANIFICACIÓN 2023 | 0%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 1 | Implementar Sistema de Integridad | 5 | Implementar Canal de Denuncias Éticas | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | PLANIFICACIÓN 2023 | 0%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 2 | Fomentar la Probidad y Transparencia en el GORE | 1 | Ampliar listado de Sujetos Pasivos de Lobby | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | FINALIZADO | 100% | 31-06-2024 | 42%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 2 | Fomentar la Probidad y Transparencia en el GORE | 2 | Actualizar Sistema Preventivo LA/FT/DF (UAF) | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | EN EJECUCIÓN | 90%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 2 | Fomentar la Probidad y Transparencia en el GORE | 3 | Vinculación con otros GORE y Municipalidades RM | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | EN EJECUCIÓN | 20%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 2 | Fomentar la Probidad y Transparencia en el GORE | 4 | Crear Instructivo sobre Declaraciones de Intereses | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | PLANIFICACIÓN 2023 | 0%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 2 | Fomentar la Probidad y Transparencia en el GORE | 5 | Implementar Plataforma de Transparencia Proactiva | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | PLANIFICACIÓN 2024 | 0%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 3 | Crear Oficina de Atención Ciudadana | 1 | Habilitar espacio físico para Atención Ciudadana | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | FINALIZADO | 100% | 2023-03-31 | 80%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 3 | Crear Oficina de Atención Ciudadana | 2 | Disponer de atención telefónica y digital | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | FINALIZADO | 100%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 3 | Crear Oficina de Atención Ciudadana | 3 | Crear procedimientos y protocolos de Atención | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | EN EJECUCIÓN | 60%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | TRANSPARENCIA | 3 | Crear Oficina de Atención Ciudadana | 4 | Atender Consultas, Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones | DAF | Departamento de Ética, Integridad y Transparencia | EN EJECUCIÓN | 60%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | COORDINACIÓN INTERNA | 1 | Crear Unidad de Comunicaciones Interna | 1 | Difinir atribuciones y Plan de Trabajo Anual | DAF | Jefatura División de Administración y Finanzas | EN EJECUCIÓN | 100% | 31-06-2023 | 75%
GORE MODERNO Y TRANSPARENTE | COORDINACIÓN INTERNA | 1 | Crear Unidad de Comunicaciones Interna | 2 | Generar Boletines Mensuales y coordinación de noticias | DAF | Unidad de Comunicaciones Internas | EN EJECUCIÓN | 50%

## Resumen
Resumen Compromisos Extra-Programáticos Gobernador Regional
| EJE | MODERNIZACIÓN | TRANSPARENCIA | COORDINACIÓN INTERNA
Cantidad Compromisos DAF | 7 | 3 | 3 | 1
Cantidad de Iniciativas DAF | 30 | 14 | 14 | 2
% Cumplimiento Compromisos | 59% | 52% | 61% | 75%